## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 2
|  |  | Documento de análisis No: |  | 2
Proyecto: | TechForge
Clasificación del Cambio | No funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Mejora el aspecto visual si todo el texto de la tecla que activa las mayúsculas está dentro de la tecla.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-03 | Fastbear technologies
Recibido | X | 2024-09-08 | TechForge
Analizado | X | 2024-09-08 | TechForge
Acción (A/R/D)* | X | 2024-09-08 | TechForge | Aprobado
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred | A
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 2
|  | Cr No: | 2
|  | Fecha: | 2024-09-08
Proyecto: | TechForge
Alternativas de implementación
Opción 1: Ajustar el CSS de la tecla para asegurar que el texto que activa las mayúsculas esté completamente centrado y dentro de los bordes de la tecla. Opción 2: Rediseñar el botón de la tecla aumentando su tamaño para acomodar mejor el texto y asegurar su visibilidad completa dentro del área de la tecla. Opción 3: Combinar el ajuste de CSS con un rediseño de la tecla para optimizar tanto el aspecto visual como la usabilidad, asegurando que el texto esté siempre bien alineado y visible.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Interfaz de usuario (Teclado virtual) | Este cambio es de naturaleza no funcional y está orientado a mejorar la apariencia y la usabilidad de la tecla que activa las mayúsculas en la interfaz.
Esfuerzo estimado | Bajo
Impacto en el
cronograma | Bajo
Recomendación
Se recomienda implementar la Opción 3, que combina el ajuste del CSS con un rediseño del botón de la tecla. Esta opción ofrece la mejor solución para garantizar la visibilidad del texto en la tecla, mejorando tanto el aspecto visual como la experiencia del usuario.