## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 5
|  |  | Documento de análisis No: |  | 5
Proyecto: | TechForge
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Permitir pegar texto braille en el caso de traducir textos largos puede aumentar el valor del traductor.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-03 | Fastbear technologies
Recibido | X | 2024-09-08 | TechForge
Analizado | X | 2024-09-08 | TechForge
Acción (A/R/D)* | X | 2024-09-08 | TechForge | Aprobado
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred | A
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 5
|  | Cr No: | 5
|  | Fecha: | 2024-09-08
Proyecto: | TechForge
Alternativas de implementación
Opción 1: Modificar la interfaz del traductor para permitir la entrada y el procesamiento de texto en Braille copiado y pegado directamente en el cuadro de texto. Esto implicará ajustar el backend para reconocer y manejar correctamente el formato Braille. Opción 2: Añadir un botón específico que permita al usuario pegar texto en Braille en un área dedicada, donde se realice la validación antes de ser procesado para traducción. Opción 3: Implementar una funcionalidad que detecte automáticamente si el texto pegado es Braille y ajuste el procesamiento en consecuencia, optimizando así la experiencia del usuario al no requerir pasos adicionales.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Interfaz de usuario, Funcionalidad de entrada de texto. | Este cambio es funcional, diseñado para mejorar la versatilidad y eficiencia del traductor al permitir a los usuarios pegar textos largos en Braille directamente, mejorando así el valor y la utilidad del traductor.
Esfuerzo estimado | Alto
Impacto en el
cronograma | Alto
Recomendación
Se recomienda proceder con la Opción 3 para ofrecer la mejor experiencia al usuario, automatizando la detección y el procesamiento de texto en Braille pegado. Esta opción, aunque más compleja, asegurará que el traductor sea más intuitivo y útil, especialmente en casos de uso con textos largos.