## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 6
|  |  | Documento de análisis No: |  | 6
Proyecto: | TechForge
Clasificación del Cambio | No funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
El teclado braille es una parte esencial y por lo tanto debe ser visible en toda la pantalla sin la necesidad del scroll. Puesto que no se observa lo que se escribe al momento de usar las tres últimas filas del teclado.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-03 | Fastbear technologies
Recibido | X | 2024-09-08 | TechForge
Analizado | X | 2024-09-08 | TechForge
Acción (A/R/D)* | X | 2024-09-08 | TechForge | Aprobado
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred | A
Observaciones
6

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 6
|  | Cr No: | 6
|  | Fecha: | 2024-09-08
Proyecto: | TechForge
Alternativas de implementación
Opción 1: Rediseñar la interfaz del teclado Braille para que se ajuste dinámicamente al tamaño de la pantalla, asegurando que todo el teclado sea visible sin necesidad de hacer scroll, incluso en dispositivos con pantallas más pequeñas. Opción 2: Implementar un sistema de paginación o deslizamiento que permita al usuario cambiar entre diferentes secciones del teclado sin perder visibilidad de la zona de escritura, asegurando que siempre se pueda ver lo que se escribe mientras se navega por el teclado. Opción 3: Modificar la disposición del teclado Braille para que las últimas tres filas se mantengan fijas en la pantalla cuando el usuario comienza a desplazarse, evitando que estas se oculten durante la escritura.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Interfaz de usuario, Teclado Braille. | Este cambio es de naturaleza no funcional, enfocado en mejorar la usabilidad del teclado Braille para que todo el teclado sea visible en todo momento, evitando problemas de visibilidad durante la escritura.
Esfuerzo estimado | Medio
Impacto en el
cronograma | Medio
Recomendación
Se recomienda proceder con la Opción 1, rediseñando la interfaz del teclado para que se ajuste automáticamente al tamaño de la pantalla. Esta solución asegura la visibilidad completa del teclado sin requerir interacción adicional por parte del usuario, mejorando la experiencia de uso de manera significativa.