## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 7
|  |  | Documento de análisis No: |  | 7
Proyecto: | TechForge
Clasificación del Cambio | No funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Eliminar el cuadro en la esquina superior izquierda bajo el navbar, el hover en le texto "Home" y el logo en el navbar proporciona acciones falsas que pueden confundir al usuario y restan valor al traductor.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-03 | Fastbear technologies
Recibido | X | 2024-09-08 | TechForge
Analizado | X | 2024-09-08 | TechForge
Acción (A/R/D)* | X | 2024-09-08 | TechForge | Aprobado
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred | A
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 7
|  | Cr No: | 7
|  | Fecha: | 2024-09-08
Proyecto: | TechForge
Alternativas de implementación
Opción 1: Eliminar el cuadro en la esquina superior izquierda bajo el navbar y deshabilitar el efecto hover sobre el texto "Home" y el logo en el navbar, para prevenir acciones confusas y falsas que pueden engañar al usuario. Opción 2: Mantener el cuadro pero actualizar el comportamiento del hover sobre el texto "Home" y el logo en el navbar, para que realicen una acción específica y útil para el usuario en lugar de simplemente ser un efecto visual sin función real. Opción 3: Rediseñar la barra de navegación (navbar) y su contenido, eliminando cualquier elemento que no tenga una función clara, mejorando así la usabilidad y la percepción del valor del traductor.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Interfaz de usuario, Barra de navegación (navbar). | Este cambio es de naturaleza no funcional, enfocado en mejorar la claridad y usabilidad de la interfaz de usuario, eliminando elementos visuales engañosos y asegurando que todas las interacciones tengan un propósito claro.
Esfuerzo estimado | Medio
Impacto en el
cronograma | Bajo
Recomendación
Se recomienda proceder con la Opción 1, eliminando el cuadro innecesario y deshabilitando los efectos hover que no tienen una función real. Esta acción eliminará cualquier confusión potencial para el usuario y mejorará la percepción de la interfaz como un entorno más limpio y eficiente.