## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 1
|  |  | Documento de análisis No: |  | 1
Proyecto: | TechForge
Clasificación del Cambio | No funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Resulta más intuitivo el agregar margen o un hover al botón de dark mode, ya qué, pasa desapercibido.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-03 | Fastbear technologies
Recibido | X | 2024-09-08 | TechForge
Analizado | X | 2024-09-08 | TechForge
Acción (A/R/D)* | X | 2024-09-08 | TechForge | Aprobado
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred | A
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 1
|  | Cr No: | 1
|  | Fecha: | 2024-09-08
Proyecto: | TechForge
Alternativas de implementación
Opción 1: Agregar un margen alrededor del botón de dark mode para que sea más visible. Opción 2: Implementar un efecto hover que cambie el color o el fondo del botón al pasar el cursor sobre él, mejorando su visibilidad. Opción 3: Combinar ambas opciones, añadiendo tanto un margen como un efecto hover para maximizar la visibilidad del botón.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Interfaz de usuario | Este cambio es de naturaleza no funcional y afecta la experiencia del usuario al interactuar con la opción de dark mode en la interfaz.
Esfuerzo estimado | Bajo
Impacto en el
cronograma | Bajo
Recomendación
Se recomienda proceder con la implementación de la Opción 3, combinando tanto el margen como el efecto hover para mejorar significativamente la visibilidad del botón de dark mode. Esta opción ofrece una solución completa sin requerir un esfuerzo significativo y mejorará la experiencia del usuario final.