## PR Formato
Reporte de Problema |  | PR No: | 2
Proyecto: | TechForge
Ubicación del Problema | Historia de usuario 001
Descripción del problema
En las historias de usuario menciona agregar símbolos básicos; sin embargo resulta ambiguo y los símbolos no contemplados se transcriben en Braille.
Análisis de la causa del problema
El problema radica en que las historias de usuario no especifican claramente cuáles son los símbolos básicos que deben ser agregados. Esto ha llevado a interpretaciones ambiguas durante la implementación, resultando en la transcripción incorrecta de símbolos no contemplados al sistema Braille. La falta de especificidad en los requisitos durante el desarrollo contribuyeron a este problema.
Descripción de la solución
La solución consiste en revisar y actualizar las historias de usuario para definir de manera clara y precisa qué símbolos básicos deben ser considerados para la transcripción en Braille. Además, se implementará una validación adicional en el proceso de desarrollo para asegurar que solo los símbolos definidos se transcriban.
Observaciones