## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 3
|  |  | Documento de análisis No: |  | 3
Proyecto: | TechForge
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
El usuario debe ser quién escoja si ver o descargar el texto braille en modo espejo. Por lo que se recomienda agregar la funcionalidad que permita decidir si ver o descargar el texto braille de manera normal o en espejo.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-03 | Fastbear technologies
Recibido | X | 2024-09-08 | TechForge
Analizado | X | 2024-09-08 | TechForge
Acción (A/R/D)* | X | 2024-09-08 | TechForge | Rechazado
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred | R
Observaciones
No esta contemplado dentro del modelo de negocio que satisface la aplicación, además de ser un requisito complejo de implementar, no es una funcionalidad crucial, ya que se satisfacen los cirterios de aceptación de las historias de Usuario realizadas sin la necesidad de implementación de este cambio, debido a esos motivos la decisión del quipo fue rechazar el CR ya que se considera un cambio no viable.

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 3
|  | Cr No: | 3
|  | Fecha: | 2024-09-08
Proyecto: | TechForge
Alternativas de implementación
Opción 1: Agregar una opción en la interfaz de usuario que permita al usuario seleccionar entre ver o descargar el texto Braille en modo normal o en modo espejo antes de completar la acción. Opción 2: Implementar una funcionalidad adicional en el menú de configuración, donde el usuario pueda predefinir si prefiere siempre ver o descargar el texto Braille en modo espejo o en modo normal. Opción 3: Combinar ambas opciones, permitiendo tanto la selección directa en la interfaz como la preconfiguración en el menú de opciones, para brindar mayor flexibilidad al usuario.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Interfaz de usuario, Funcionalidad de descarga y visualización de texto Braille | Este cambio es funcional, ya que introduce nuevas opciones de personalización para el usuario en la forma en que interactúa con la visualización y descarga del texto Braille.
Esfuerzo estimado | Alto
Impacto en el
cronograma | Alto
Recomendación
Se recomienda implementar la Opción 3, ya que ofrece al usuario la mayor flexibilidad y control sobre cómo desea ver y descargar el texto Braille. Esto mejora la experiencia del usuario y asegura que la funcionalidad sea lo suficientemente robusta para cubrir diferentes necesidades.