## CR Formato
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 4
|  |  | Documento de análisis No: |  | 4
Proyecto: | TechForge
Clasificación del Cambio | No funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Agrega accesibilidad el uso etiquetas en los íconos de copiar, descargar como pdf y descargar como imagen.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-03 | Fastbear technologies
Recibido | X | 2024-09-08 | TechForge
Analizado | X | 2024-09-08 | TechForge
Acción (A/R/D)* | X | 2024-09-08 | TechForge | Rechazado
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred | R
Observaciones
Ya se encuentra implementado, cada icóno tiene un "hover" mediante el cual se muestra la etiqueta con texto de la accion del boton, el motivo de rechazo de la CR es por lo anteriormente mencionado

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 4
|  | Cr No: | 4
|  | Fecha: | 2024-09-08
Proyecto: | TechForge
Alternativas de implementación
Opción seleccionada: La funcionalidad ya estaba implementada, con cada ícono mostrando un "hover" que despliega una etiqueta con texto que describe la acción del botón. No se consideraron alternativas adicionales debido a que la funcionalidad solicitada ya existía en el sistema.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Iconos de Interfaz de Usuario | Este cambio no fue necesario ya que la funcionalidad solicitada estaba previamente implementada, mejorando la accesibilidad de los íconos a través de la descripción de acciones mediante el uso de "hover".
Esfuerzo estimado | N/A
Impacto en el
cronograma | N/A
Recomendación
Se recomienda realizar una revisión más detallada de las funcionalidades existentes antes de aprobar solicitudes de cambio, para evitar duplicar esfuerzos o proponer modificaciones innecesarias. También se sugiere documentar de manera más explícita las funcionalidades existentes para evitar futuras confusiones.