## Plan de Iteración
TAREA | TAREA | TAREA | INICIO | VENCIMIENTO | DURACIÓN | PORCENTAJE DE LA TAREA COMPLETO | SEMANA 2 |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
ID | TÍTULO | RESPONSABLE | FECHA | FECHA | EN DÍAS |  | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi.
1 | Diseño de la arquitectura técnica
1.1 | Documento con pedidos de cambio | TechForge | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 1 | 100%
1.2 | Repositorio de respaldo | TechForge | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 2 | 100%
1.3 | Documento de especificación de requerimientos | TechForge | 2024-08-02 | 2024-08-04 | 2 | 100%
1.4 | Documento de diseño | TechForge | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 1 | 100%
2 | Desarrollo de la aplicación
2.1 | Componentes de software | TechForge | 2024-08-04 | 2024-08-08 | 4 | 100%
2.2 | Documento de casos de prueba | TechForge | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 1 | 100%
2.3 | Documento de pruebas automatizadas | TechForge | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 1 | 100%
2.4 | Guía de operación del software | TechForge | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 1 | 100%
2.5 | Reporte de validación | TechForge | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 1 | 100%
2.6 | Reporte de mediciones | TechForge | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 1 | 100%
2.7 | Reevaluación Cuestionario SUS | TechForge | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 1 | 100%
2,8 | Reporte de resultados (PyLint) | TechForge | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 1 | 100%
2,9 | Reporte de resultados (SonarQube) | TechForge | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 1 | 100%
2,10 | Mediciones de Matriz de Calidad | TechForge | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 1 | 100%
3 | Entregable
3.1 | Informe del proyecto | TechForge | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 1 | 100%