## CR2
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | 2
Documento de análisis No:
Proyecto: | FastBear Technologies
Clasificación del Cambio | Funcionalidad
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Modificar la aplicación para que reconozca y procese correctamente todos los símbolos de puntuación en traducciones de braille a texto, eliminando el mensajes de error al traducir textos con símbolos de puntuación braille.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-01 | Techforge
Recibido
Analizado
Acción (A/R/D)*
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No:
Cr No:
Fecha:
Proyecto:
Alternativas de implementación
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Esfuerzo estimado
Impacto en el
cronograma
Recomendación